**СПРАВКА  
о реализации Всероссийского проекта «ProКадры»   
в 2020-2021 годах**

**С целью** поддержки и развития талантливой молодёжи РоссийскойФедерации **1 июля 2020 года** Ассоциация молодёжных правительств Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Координационного совета молодёжных организаций Федеральных органов исполнительной власти и Правительства Республики Татарстан запускает **Всероссийский проект** **«ProКадры»**.

**Задачами Проекта** являются: приобретение профессиональных и деловых качеств, выявление и продвижение талантливых молодых людей для работы в исполнительных органах государственной власти, формирование карьерных возможностей для молодежи.

**Участники Проекта:** граждане Российской Федерации,в возрасте от18 до 35 лет.

Даты реализации проекта: **с** **1 июля 2020 по 31 марта 2021г.**

Реализация проекта**:**

**Первый этап** –«Заявочная кампания». **С 1 июля по 31 октября 2020 года** на официальном сайте http://прокадрыамп.рф любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, сможет подать заявку на участие в Проекте, также в данный период пройдет усиленная информационная кампания, в рамках которой силами членов региональных Молодёжных правительств пройдет презентации Проекта в высших учебных заведениях, для активистов молодежных общественных организаций и для молодежи региона, также презентация пройдет, в рамках Всероссийских форумах Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). Информационное письмо о проекте будет направлено на глав субъектов Российской Федерации, ректоров высших учебных заведений.

Также в данный период участникам необходимо выложить в социальных сетях мотивационный пост «#ЯидувProКадры», где необходимо раскрыть мотивацию и цель участия в данном Проекте.

**Второй этап** –«Отборочный». **С 1 по 30 ноября 2020** годакаждый участник в личном кабинете на официальном сайте Проекта пройдет тестирование, отправит мотивационный видеоролик, а также пройдет онлайн -интервью с экспертами Проекта, для дальнейшего отбора.

Также в рамках данного этапа участникам необходимо провести социальную акцию/мероприятие по различным темам: антикоррупционная политика, национальные проекты, международное молодёжное сотрудничество, патриотическое воспитание, развитие предпринимательской деятельности в молодежной среде, здоровый образ жизни и т.д.

**Третий этап** –«Образовательный блок». **С 1 по 27 декабря 2020 года** пройдетобразовательная программа для участников Проекта. Программа будет включать дистанционные курсы в личных кабинетах по основам государственного устройства Российской Федерации, правовым знаниям, знаниям основ государственной политики в различных сферах жизнедеятельности общества.

**Четвертый этап –** «Собеседование». **С 11 по 31 января 2021 года** участники Проекта пройдут онлайн-собеседование с представителями министерств и ведомств, где участники будут проходить стажировку. По итогу собеседований на стажировку в Федеральные органы исполнительной власти будут определены финалисты.

**Пятый этап** –«Прохождение стажировки». **С 15 февраля по 15 марта 2021 года** финалисты Проекта пройдут стажировку в федеральных органах исполнительной власти. Участие в Проекте бесплатное, однако расходы, связанные с прохождением стажировки непосредственно в Москве, участники несут самостоятельно (расходы на проживание, питание, транспортные).

**Шестой этап** – «Подведение итогов». **С 15 по 31 марта 2021 года** – подведение итогов проекта, распространение информации о реализации проекта в СМИ, в социальные сети, а также информация о финалистах проекта будет направлена в органы, курирующие государственную молодёжную политику субъекта Российской Федерации (по месту пребывания финалиста).

Победители Всероссийского проекта получают рекомендательное письмо от ассоциации молодёжных правительств РФ для последующего поступления в Высшую школу государственного администрирования МГУ.

В рамках данного Проекта предусмотрено:

1. «Система наставничества». В период реализации Проекта за участниками будут закреплены «наставники» из числа членов региональных Молодёжных правительств, а также финалистов Проекта в 2019 году, которые будут помогать проходить все этапы Проекта, а также делиться опытом взаимодействия с исполнительными органами государственной и муниципальной власти.
2. Включение участников Проекта в офлайн активности региональных Молодёжных правительств, а также реализация собственных проектных инициатив участников Проекта.
3. Проведение серии встреч с медийными личностями и государственными деятелями на тему «Социальные лифты: роль государства и роль молодёжи».
4. Проектная программа вовремя стажировки в ФОИВе от Ассоциации молодёжных правительств Российской Федерации (разработка проектов, решения кейсов по национальным проектам Российской Федерации и т.д.).